## 工作表1
專案概述 | 廠內約有百台XP系統PC，須以Modbus協定定時抓取溫控器溫度數值，並發送資料回中控server。溫控數值須可設定上下限值（整合於比對系統參數管理頁），一併作為比對參數於比對時判斷校機結果是否合格。系統所監控之溫控數值的呈現，及該機台連線中斷、資料缺失之狀態警示，則呈現於現有之Layout頁。
主項 | 細項
溫度監測客戶端
| 以Modbus協定(RS485)抓取溫控器數值 | 5
| 以TCP/IP協定傳輸資料回主控以防掉包 | 2 | 含擬定傳輸資料格式
| 夾帶時間資訊以便追蹤連線情況 | 0.5
| 斷線重連機制 | 0.5
| 可設置機台編號 | 0.5
| 每秒詢問資料一次，每5秒回傳主控一次，但以該秒之前10秒數值取平均，並同時回報主控資料是否有缺失，若該10秒缺漏達50%，該次回傳主控結果作廢（仍發訊回主控，但不提供平均值） | 3 | 錯誤說明跟錯誤分類需要處理，因為layout那邊要show需要用到
| 客戶端固定回傳8個channel之值 | 0.5
| 須記錄溫度數值於log檔 | 1
溫度監測主控端整合至比對系統 |  | 5 | 構思一下UI跟資料傳輸並製作
| 上下限調整區設置於參數管理頁 | 0.5
| Recioe產生時強制產生 | 0.5
| 原先Recipe參數設置標示為「機台參數設定」，新增之溫控參數標示為「製程溫度管理」 | 0.5
| 溫控參數可調整上下限、且上下限有預設值 | 1.5
| 溫度資料以txt的方式儲存，按日期/機台編號/按小時區分 | 2.5 | 稍微考慮一下有啥資料可以放進來(含連線異常或者資料缺失等)
| 接收到csv進行參數比對時，同時確認溫度狀況，並分成「機台參數設定」、「製程溫度管理」兩項來判定校機是否合格 | 3
| 實際比對結果先後順序是，機台參數設定比對完成後，方才進行溫度檢測，這時提供25秒時限，只要其中收到1次有效資料，就以該資料比對溫度上下限是否合乎範圍 | 2
| 增一溫控參數設定頁面，於其中會列8個channel，並提供「是否作為溫控參數」勾選框，勾選後會出現修改名稱欄位，並以「溫控參數」為預設值（若遇重名，此名稱可能會後綴1-8），此時若去參數管理頁面則會看到此參數已出現在「製程溫度管理」區中。 | 5
| Layout頁顯示每五秒讀取的溫度值，如果有連線異常或者是資料缺失也一併在該處呈現 | 7
40.5